**PLANET E PUNES PER NDERHYRJET RESTAURUESE NE HAS**

**PROJEKT NDËRTIMI GARDHI ÇIFT PËR MBROJTJEN E TOKËS**

Fshati: Letaj

Zona kadastrale: 1832

Emri popullor i vendit: Rezervuari Letaj

Ekonomia Pyjore: Helshan

Ngastra/Nënngastra: 13c

**Grafiku i punimeve:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P P** | **Menaxhimi i Projektit** | **Koha e realizimit** |
| **PP-1** | **Bërja a majave të hunjve dhe prodhimi thuprave** | **dd/mm (data/muaji)**  **(8 puntore)** |
| Objektivi 1 | Përgatitja e materialit për ndërtimin e gardheve çift | \_\_/\_\_ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D-1.1: Bërja e majave të hunjve | \_\_/\_\_ |
| Rezultati i pritshëm | Materiali drusor i gatshëm për ndërtimin e gardheve | \_\_/\_\_ |
| **PP-2** | **Hapja e gropave për nguljen e hunjve** | **\_\_/\_\_**  **(8 puntore x 60 gropa/dite x 1 dite pune)** |
| Objektivi 2 | Hapja e gropave për nguljen e hunjve | \_\_/\_\_ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D-2.1: Hapja e gropave me qysqi me dimensione 8-12 cm gjerësi dhe thellësi 80 cm | \_\_/\_\_ |
| Rezultati i pritshem | Përfundimi i gropave sipas specifikimeve teknike | \_\_/\_\_ |
| **PP-3** | **Ngulja e hunjve dhe thurja me thupra** | **\_\_/\_\_**  **(8 puntore x 8**  **m2 /dite/puntor x 6 dp)** |
| Objektivi 3 | Ndërtimi i gardheve çift | \_\_/\_\_ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D-3.1: Vendosja e hunjve dhe gozhdimi i brezave me hunj  D-3.2: Thurja e gardheve me thupra | \_\_/\_\_ |
| Rezultati i pritshëm | Gardhet çift të ndërtuar sipas specifikimeve teknike | \_\_/\_\_ |
| **PP-4** | **Mbushja me dhe e hapësirës midis rreshtave të gardheve** | **\_\_/\_\_**  **(8 puntore x 5**  **m 3 /dite/puntor x 2 dp)** |
| Objektivi 4 | Mbushja egardheve me dhé dhe ngjeshja e tij | \_\_/\_\_ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D-4.1: Mbushja me dhé dhe ngjeshja e tij ne hapësirën midis rreshtave të gardheve | \_\_/\_\_ |
| Rezultati i pritshëm | 168 ml gardhe çift të ndërtuar sipas specifikimeve teknike dhe të gatshëm për kryerjen e funksionit të tyre | \_\_/\_\_ |

**PROJEKT PËRMIRËSIM OSE KRIJIM KULLOTE**

Fshati: Letaj

Zona kadastrale: 1832

Emri popullor i vendit: Rezervuari Letaj

Ekonomia Pyjore: Helshan

Ngastra/Nënngastra: 13c

**Grafiku i punimeve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PP-1** | **Hedhja e farës së barit** | **\_\_/\_\_**  **(5 puntore x 3.5 dite**  **pune)** |
| Objektivi 1 | Përmirësimi i kullotës nëpërmjet mbjelljes direkt me farë bari në sipërfaqen prej 0.408 ha në objekt | \_\_/\_\_ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.1.1 – Gërvishtja e tokës 2-5 cm thellësi  D. 1.2 – Mbjellja e sipërfaqes me bar | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | Zënia 100% e barit në 0.408 ha (gjatë muajit Prill) | \_\_/\_\_ |

**PROJEKT PËRMIRËSIMI PYJESH**

Fshati: Letaj

Zona kadastrale: 1832

Emri popullor i vendit: Rezervuari Letaj

Ekonomia Pyjore: Helshan

Ngastra/Nënngastra: 13c

**Grafiku i punimeve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PP-1** | **Ndërhyrja me rrallime paratregtare** | **\_\_/\_\_**  **(6 puntore x 250**  **m2 /dite x 9 dite pune)** |
| Objektivi 1 | Përmirësimi i gjendjes ekzistuese për përshpejtimin e procesit natyror të rritjes, nëpërmjet favorizimit të drurëve me zhvillim dhe rritje të mirë | \_\_/\_\_ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.1.1 – Përgatitja dhe sigurimi i bazës materiale  D. 1.2 – Ndërhyrja me prerje para tregtare me intensitet 25% të numrit të drurëve  D. 1.3 – Grumbullimi i materialit drusor në togje  D. 1.4 – Vlerësimi i materialit drusor | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | Krijimi i hapësirave për rritje në kushte më optimale të drurëve të mbetur në n/ngastrën 13b | \_\_/\_\_ |

**PROJEKT PYLLËZIMI**

Fshati: Letaj

Zona kadastrale: 1832

Emri popullor i vendit: Rezervuari Letaj

Ekonomia Pyjore: Helshan

Ngastra/Nënngastra: 13c

**Plani i punës**

Realizimi i planit të punës varet kryesisht nga kushtet e motit, si edhe faktorë të tjerë. Më poshtë jepet në formë tabelare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P P** | **Menaxhimi i Projektit** | **Koha e realizimit dd/mm (dite/muaj)** |
| **PP-1** | **Pastrimi i sipërfaqes së parcelës që do të pyllëzohet** | **\_\_/\_\_**  **(6 puntore x 3 dite pune)** |
| Objektivi 1 | Përgatitja e sipërfaqes për t’u pyllëzuar | \_\_/\_\_ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.1.1- Pastrimi i shkurreve, gjembave, barërave të këqija, etj. në 2.01 ha;  D.1.2- Pergatitja e piketave;  D.1.3- Piketimi i gropave;  D.1.4-Pergatitja e 680 kalemave te shelgut. | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | Objekti i gatshëm për fillimin e punimeve të mbjelljes | \_\_/\_\_ |
| **PP-2** | **Hapja e gropave** | **\_\_/\_\_**  **(10 puntore x 30 gropa/dite x 9 dite pune)** |
| Objektivi 2 | Hapja e 2670 gropave me përmasa 40x40x40 cm dhe mbjellja me kunj e 680 kalemave | \_\_/\_\_ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.2.1- Hapja e gropave me dimensione 40 x 40 x 40 cm | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | 2670 gropa me dimensione 40x40x40 cm të hapura, gati për mbjelljen e fidanëve | \_\_/\_\_ |
| **PP-3** | **Transporti fidanëve nga rruga auto tek objekti pyllëzimit** | **\_\_/\_\_**  **(10 puntore x 150 fidane/dite x 2 dite pune)** |
| Objektivi 3 | Transporti i 2670 fidanëve ≥ 2 vjeçarëdhe 680 kalemave nëobjekt | \_\_/\_\_ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.3.1- Transporti me kujdes dhe në kohën e duhur i fidanëve dhe shpërndarja në gropa;  D.3.2- Transporti i 680 kalemave shelgu | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | 2670 fidanë dhe 680 kalema të transportuar në objekt, të shpërndarë nëpër gropa dhe gati për mbjellje | \_\_/\_\_ |
| **PP-4** | **Mbjellja e fidanëve me skemë të çrregullt** | **\_\_/\_\_**  **(10 puntore x 60 fidane x 5 dite pune)** |
| Objektivi 4 | Përfundimi i mbjelljes së fidanëve në gropa | \_\_/\_\_ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | \_\_/\_\_ |
| Detyrat | D.4.1- Mbjellja e 2670 fidanëve me skemë të çrregullt sipas përcaktimit të projektit;  D.4.2- Mbjellja me kunj e 680 kalemave shelgu | \_\_/\_\_ |
| Rezultatet e pritshme | Pyllëzimi multikulturë i një sipërfaqe prej 2.01 ha me skemë jo te rregullt. | \_\_/\_\_ |