PLANET E PUNES PER NDERHYRJET RESTAURUESE NË TROPOJË

PROJEKT NDËRTIMI GARDHI ÇIFT PËR MBROJTJEN E TOKËS

##### Fshati:		               Kasaj

##### Zona kadastrale:              2011

##### Emri popullor i vendit:    Rezervuari Kasaj

##### Ekonomia Pyjore:  	 Lugina e Tropojës

##### Ngastra/Nënngastra:       23

Grafiku i punimeve:

| P P | Menaxhimi i Projektit | Koha e realizimit |
| --- | --- | --- |
| PP-1 | Bërja a majave të hunjve dhe prodhimi thuprave | dd/mm (data/muaji) (10 puntore) |
| Objektivi 1 | Përgatitja e materialit për ndërtimin e gardheve çift | __/__ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D-1.1: Bërja e majave të hunjve | __/__ |
| Rezultati i pritshëm | Materiali drusor i gatshëm për ndërtimin e gardheve | __/__ |
| PP-2 | Hapja e gropave për nguljen e hunjve | __/__ (10 puntore x 60 gropa/dite x 1 dite pune) |
| Objektivi 2 | Hapja e gropave për nguljen e hunjve | __/__ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D-2.1: Hapja e gropave me qysqi me dimensione 8-12 cm gjerësi dhe thellësi 80 cm | __/__ |
| Rezultati i pritshem | Përfundimi i gropave sipas specifikimeve teknike | __/__ |
| PP-3 | Ngulja e hunjve dhe thurja me thupra | __/__ (10 puntore x 7 dite pune) |
| Objektivi 3 | Ndërtimi i gardheve çift | __/__ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D-3.1: Vendosja e hunjve dhe gozhdimi i brezave me hunj D-3.2: Thurja e gardheve me thupra | __/__ |
| Rezultati i pritshëm | Gardhet çift të ndërtuar sipas specifikimeve teknike | __/__ |
| PP-4 | Mbushja me dhe e hapësirës midis rreshtave të gardheve | __/__ (10 puntore x 5 m3/dite x 2 dite pune) |
| Objektivi 4 | Mbushja egardheve me dhé dhe ngjeshja e tij | __/__ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D-4.1: Mbushja me dhé dhe ngjeshja e tij ne hapësirën midis rreshtave të gardheve | __/__ |
| Rezultati i pritshëm | 168 ml gardhe çift të ndërtuar sipas specifikimeve teknike dhe të gatshëm për kryerjen e funksionit të tyre | __/__ |

PROJEKT PËRMIRËSIM OSE KRIJIM KULLOTE

##### Fshati:			Kasaj

##### Zona kadastrale:          	2011

##### Emri popullor i vendit:   Rezervuari i Ujit Kasaj

##### Ekonomia Pyjore:        	Lugina e Tropojës

##### Ngastra/Nënngastra:    	24

##### Grafiku i punimeve

| PP-1 | Hedhja e farës së barit | __/__ (10 puntore x 3.25 dite pune) |
| --- | --- | --- |
| Objektivi 1 | Përmirësimi i kullotës nëpërmjet mbjelljes direkt me farë bari dhe pastrimit të gurëve | __/__ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D.1.1 – Pastrimi i gurëve dhe grumbullimi në togje D.1.2 – Gërvishtja e tokës 2-5 cm thellësi D. 1.2 – Mbjellja e sipërfaqes me bar | __/__ |
| Rezultatet e pritshme | Kullota e pastruar plotësisht nga gurët dhe zënia 100% e barit në 0.6 ha (gjatë muajit Prill) | __/__ |

PROJEKT PYLLËZIMI

##### Fshati:			Kasaj

##### Zona kadastrale:           	2011

##### Emri popullor i vendit:  Rezervuari Kasaj

##### Ekonomia Pyjore:        	Lugina e Tropojës

##### Ngastra:		23

Plani i punës

Realizimi i planit të punës varet kryesisht nga kushtet e motit, si edhe faktorë të tjerë. Më poshtë jepet në formë tabelare:

| P P | Menaxhimi i Projektit | Koha e realizimit dd/mm (dite/muaj) |
| --- | --- | --- |
| PP-1 | Pastrimi i sipërfaqes së parcelës që do të pyllëzohet | __/__ (10 puntore x 4 dp) |
| Objektivi 1 | Përgatitja e sipërfaqes për t’u pyllëzuar | __/__ |
| Lider i PP | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D-1.1: Pastrimi i shkurreve, gjembave, barërave të këqija, etj. në30% të 3.04 ha; D-1.2: Pergatitja e piketave; D- 1.3: Piketimi i gropave | __/__ |
| Rezultatet e pritshme | Objekti i gatshëm për fillimin e punimeve të mbjelljes | __/__ |
| PP-2 | Hapja e gropave | __/__ (10 puntore x 30 gropa/dite x 16 dp) |
| Objektivi 2 | Hapja e 4864 gropave me përmasa 40x40x40 cm | __/__ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D.2.1- Hapja e gropave me dimensione 40 x 40 x 40 cm. | __/__ |
| Rezultatet e pritshme | 4864 gropa me dimensione 40 x 40 x 40 cm të hapura, gati për mbjelljen e fidanëve | __/__ |
| PP-3 | Transporti fidanëve nga rruga auto tek objekti pyllëzimit | __/__ (10 puntore x 150 fidane/dite x 3 dite) |
| Objektivi 3 | Transporti i 4864 fidanëve > 2 vjeçarë nëobjekt | __/__ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D.3.1 Transporti me kujdes dhe në kohën e duhur i fidanëve dhe shpërndarja në gropa | __/__ |
| Rezultatet e pritshme | 4864 fidanë të transportuar në objekt, të shpërndarë nëpër gropa dhe gati për mbjellje | __/__ |
| PP-4 | Mbjellja e fidanëve me skemë të çrregullt | __/__ (10 puntore x 60 fidane /dite/puntor x 8 dp) |
| Objektivi 4 | Përfundimi i mbjelljes së fidanëve në gropa | __/__ |
| PP lider | Kompania zbatuese e punimeve | __/__ |
| Detyrat | D. 4.1 Mbjellja e 4864 fidanëve me skemë tëçrregullt sipas përcaktimit të projektit | __/__ |
| Rezultatet e pritshme | Pyllëzimi multikulturë i një sipërfaqe prej 3.04 ha me skemë jo te rregullt. | __/__ |